# БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ

БӨРЙӘН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ТИМЕР  АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ

ТИМЕР АУЫЛ СОВЕТЫ БӨРЙӘН РАЙОНЫ БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ  РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » апрель 2016 йыл                                  №30-п                           « 20 » апреля 2016 года

«О  порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан»

Во исполнение пункта 5.1 порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  22 октября 2015 года за № 39-П, Администрация сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ  сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.

2.Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет при проведении оценки эффективности и подготовке информации о реализации программ руководствоваться требованиями порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                 Р.К. Арслангужина

Лист согласования

к проекту постановления

от « 20  » апреля  2016 года

проект согласовали:

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий делами | Р.Н. Буранова |  |  |  |
| Специалист | Д.А. Аллабердина. |  |  |  |

Утвержден

постановлением Администрации сельского

поселения Тимировский сельсовет

МР Бурзянский район

Республики Башкортостан

от «20 » апреля 2016г. №30

Порядок

оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики Башкортостан  (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5.1 порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2016 года №30-П, и устанавливает последовательность проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), позволяющие определить их эффективность и степень достижения их целей и задач.

1.2. Результаты оценки служат основой для принятия управленческих решений по дальнейшей реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район   Республики Башкортостан.

1.3. Эффективность реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район   определяется путем оценки:

степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

степени реализации подпрограмм и республиканских целевых программ, входящих в состав муниципальных программ;

степени соответствия финансовых затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ является стандартной, неотъемлемой процедурой программно-целевого управления, проводится Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет МР Бурзянский район РБ (далее - уполномоченный орган), на основании материалов, представляемых ответственными исполнителями муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район   (далее - ответственные исполнители) в соответствии с настоящим Порядком по итогам отчетного финансового года, а также в целом после завершения реализации муниципальной программы.

1.5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа:

на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

2. КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Система комплексных критериев , используемых для оценки эффективности реализации муниципальной программы, включает три критерия:

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы.

2.2. Весовые коэффициенты значимости критериев составляют:

степень реализации муниципальной программы - 0,4;

эффективность реализации подпрограммы - 0,4;

контроль за ходом реализации муниципальной программы - 0,2.

3. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Эффективность реализации муниципальной программы  оценивается в зависимости от значений критериев по следующей формуле:

3.2. Рассчитанное значение интегральной оценки  сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателей интегральной оценки эффективности

реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,85 <= | эффективность программы высокая |
| 0,75 <= < 0,85 | эффективность программы средняя |
| 0,65 <= < 0,75 | эффективность программы удовлетворительная |
| < 0,65 | эффективность программы неудовлетворительная |

3.3. Критерий степени реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:

,где:

- степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

n - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

3.3.1. Степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы,  для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (например, объем отгруженной продукции, объем инвестиций в основной капитал, ввод жилья и т.п.), определяется по следующей формуле:

, где:

- значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора и показателя муниципальной программы. Значения данных коэффициентов устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов и показателей муниципальной программы равна 1.

3.3.2. При расчете степени достижения планового значения индикатора и показателя  для целевых показателей и индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (например, смертность, заболеваемость, травматизм и т.д.), расчет осуществляется по формуле:

При использовании данных формул в случаях, если  () больше 1, данные значения принимаются равными 1.

Относительно целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы), имеющих "не расчетное" значение (например, рейтинги), применяется бинарная система исчисления, при которой  определяется равным 1,  определяется:

равным 1 - в случае, если фактическое значение целевого индикатора и показателя равно либо качественно превышает плановое значение;

равным 0 - в случае, если фактическое значение целевого индикатора и показателя качественно ниже (хуже) планового значения.

3.4. Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы  рассчитывается по формуле:

, где:

- степень реализации подпрограмм;

- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации i-той подпрограммы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы;

- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы;

- весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы. Значения данных коэффициентов устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы. Сумма значений коэффициентов подпрограмм муниципальной программы равна 1;

m - количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы.

3.4.1. Степень реализации подпрограмм  определяется по формуле:

, где:

- степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

m - количество подпрограмм, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы;

n - количество целевых индикаторов и показателей i-той подпрограммы.

3.4.2. Степень достижения планового значения каждого целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы,  для целевых показателей и индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, определяется по формуле:

, где:

- значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого индикатора и показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-того целевого индикатора и показателя подпрограммы. Значения данных коэффициентов устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов и показателей соответствующей подпрограммы равна 1.

При расчете степени достижения планового значения индикатора и показателя  для целевых показателей и индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, расчет осуществляется по формуле:

При использовании данных формул в случаях, если  () больше 1, данные значения принимаются равными 1.

3.4.3. Расчет  показывает баланс выполнения мероприятий и соответствие финансовых затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат, вследствие чего расчет может быть использован для принятия соответствующих управленческих решений, применяемых в отношении оцениваемой муниципальной программы. При равномерном расходовании средств исходя из запланированных мероприятий значение показателя эффективности использования финансовых ресурсов при реализации i-той подпрограммы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы, будет равным 1. Отклонение показателя от данного значения свидетельствует об отсутствии сбалансированного механизма реализации мероприятий подпрограммы.

3.4.3.1. Эффективность использования финансовых ресурсов при реализации i-той подпрограммы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (), определяется по формуле:

, где:

- степень реализации мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет всех источников;

- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет всех источников финансирования;

- объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в отчетном году.

3.4.3.2. Эффективность использования финансовых ресурсов при реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (), определяется по формуле:

, где:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых без выделения финансовых средств;

- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы, в отчетном году за счет всех источников финансирования;

- объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы, в отчетном году.

В качестве объема плановых расходов из бюджета сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан указывается объем утвержденных по состоянию на 31 декабря отчетного года лимитов бюджетных обязательств.

В качестве объема плановых расходов за счет иных источников указываются данные по объемам расходов, предусмотренным за счет соответствующих источников на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

3.4.3.3. Дополнительно в целях принятия соответствующих управленческих решений путем анализа эффективности планирования финансовых ресурсов при реализации подпрограмм справочно рассчитывается отношение объема плановых расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в отчетном году (объема плановых расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы, в отчетном году) к объему запланированных финансовых средств на реализацию подпрограммы (, где  - объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в отчетном году,  - объем финансирования подпрограммы, предусмотренный на реализацию муниципальной программы в нормативном правовом акте, утверждающем муниципальную программу, по состоянию на 1 января отчетного года).

3.4.4. Степень реализации мероприятий рассчитывается по мероприятиям, финансируемым за счет всех источников финансирования, и мероприятиям, реализуемым без выделения финансовых средств.

3.4.4.1. Степень реализации мероприятий, реализуемых за счет всех источников финансирования, i-той подпрограммы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

, где:

- количество реализуемых за счет всех источников финансирования мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество реализуемых за счет всех источников финансирования мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации в отчетном году.

3.4.4.2. Степень реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых без выделения финансовых средств , определяется по формуле:

,где:

- количество мероприятий муниципальной программы, реализуемых без выделения финансовых средств, выполненных в полном объеме, из числа таких мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий муниципальной программы, реализуемых без выделения финансовых средств, планируемых к реализации в отчетном году.

3.5. Расчет весовых коэффициентов производится экспертной группой ответственного исполнителя. Состав и порядок работы экспертной группы утверждаются постановлением главы Администрации

.

3.6. Критерий контроля хода реализации муниципальной программы  определяется следующим образом:

, где:

- весовой коэффициент первичного критерия;

- ежеквартальное значение первичного критерия;

n - количество первичных критериев.

Система оценок по критерию контроля хода реализации муниципальной программы  приведена в таблице 1.

Таблица 1

Система оценок по критерию контроля хода реализации

муниципальной программы

| N п/п | Формулировка первичного критерия | Весовой коэффициент | Параметры оценки первичного критерия <*> | Ежеквартальное значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременность представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,4 | ежеквартальный отчет (годовой отчет) представлен при соблюдении установленных сроков | 0,25 |
|  |  |  | ежеквартальный отчет (годовой отчет) представлен с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2 | Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,6 | ежеквартальный (годовой) отчет соответствует установленным требованиям | 0,25 |
|  |  |  | ежеквартальный (годовой) отчет не соответствует установленным требованиям | 0 |

--------------------------------

<*> В случае непредставления ответственным исполнителем ежеквартального (годового) отчета о реализации муниципальной программы значение  принимается равным 0.

Ежеквартальное значение первичного критерия "Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы" принимается равным 0,25 в случае, если отчетность о реализации муниципальной программы, представленная ответственным исполнителем, соответствует требованиям, установленным порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район    Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Администрация сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2016 года №30-П, в том числе содержит полную информацию по установленным формам отчетности.

4. РАССМОТРЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган расчет и полученные значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе значения весовых коэффициентов, экспертно определяющих значимость подпрограмм и целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм) в составе годового отчета об итогах реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4.2. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам отчетного года, а также за весь период реализации муниципальной программы. При оценке эффективности муниципальной программы за весь период ее реализации ответственный исполнитель муниципальной программы дополнительно представляет в уполномоченный орган основные сведения о реализации муниципальной программы, подпрограмм (достижении целевых индикаторов и показателей, выполнении мероприятий, соответствии финансовых затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат) за весь период ее реализации.(Приложение №1, 2)

4.2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается в соответствии с настоящим Порядком только по критериям  и  (значение критерия  принимается равным 1), при этом степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), учитывается на уровне значения последнего года реализации муниципальной программы, а степень реализации мероприятий подпрограмм и степень соответствия финансовых затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат учитываются за весь период реализации муниципальной программы. Критерий эффективности реализации муниципальной программы за весь период ее реализации  рассчитывается по формуле:

,где:

- степень реализации подпрограмм;

- эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы за весь период ее реализации.

4.2.2. Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы за весь период ее реализации () рассчитывается по формуле:

, где:

- степень реализации мероприятий подпрограмм за весь период реализации муниципальной программы;

- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации за счет всех источников финансирования;

- объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за весь период ее реализации.

4.2.3. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, реализуемое единожды за период реализации муниципальной программы, считается выполненным в полном объеме при достижении планового значения его непосредственного результата реализации;

мероприятие, непосредственный результат реализации которого имеет ежегодное конечное значение, считается выполненным в полном объеме, если значение непосредственного результата достигнуто в 80% случаев реализации муниципальной программы;

мероприятие, реализация которого осуществляется более 1 года, считается выполненным в полном объеме при достижении конечного планового значения его непосредственного результата.

4.3. Формирование итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также принятие соответствующих решений по ним осуществляются в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением  сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2016 года №30-П.

4.4. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы используются ответственным исполнителем для формирования проекта постановления сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан о внесении изменений в муниципальную программу. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение данного проекта постановления  сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан не позднее 15 мая года, предшествующего очередному финансовому году.

4.5. Основные сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ, их подпрограмм, достижении целевых индикаторов и показателей, выполнении мероприятий, соответствии финансовых затрат на реализацию подпрограмм запланированному уровню затрат муниципальных программ сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район   ежегодно размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в сети Интернет и на информационном стенде администрации сельского поселения Тимировский сельсовет.

Управляющий делами		 	Р.Н.Буранова

## Приложение №1

## к порядку

## оценки эффективности реализации

## муниципальных программ сельского

## поселения Тимировский сельсовет

## муниципального района Бурзянский район

## Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

_________________________________ за ____________ год

(наименование программы)         (отчетный)

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Наименова- ние основного целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Значение основного целевого индикатора за отчетный год (за весь период реализации программы) | Объем финансирования за отчетный год (за весь период реализации программы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (по программе) | факт | откло нение, % | план (по программе) | фактически профинансировано | откло нение, % |
| Цель: |
| 1. Задача: | целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача: | целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № | X |  |  |  |  |  |  |  |
| №. Задача: | целевой индикатор № |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № | X |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________

## Приложение №2

## к порядку оценки эффективности

## реализации  муниципальных программ

## сельского поселения Тимировский сельсовет

## муниципального района Бурзянский район

Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании муниципальной программы

за _____________ год

(отчетный)

| № п/п | Наиме- нование прог- раммы | Направление расходов | Предусмотрено программой | Предусмотрено на отчетный год | Профинансировано за отчетный период | Отклонение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | все- го | в том числе по источникам | все- го | в том числе по источникам | все- го | в том числе по источникам | всего (графа 14 / графа 9) | в том числе по источникам |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | бюджет РБ | бюджет муниципального района ные бюд- жеты | внебюджетные |  | Федеральный бюджет | бюджет РБ | бюджет муниципального района ные бюд- жеты | внебюджетные |  | Федеральный бюджет | бюджет РБ | бюджет муниципального района ные бюд- жеты | внебюджетные |  | Федеральный бюджет | бюджет РБ | бюджет муниципального района ные бюд- жеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________

Управляющий делами	                            Р.Н. Буранова